## 计划
里程碑计划
任务 | 任务描述 | 负责人 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 实际工期 | 完成百分比 | 备注
前端 | 完善项目结构：创建所有页面及其目录结构 | 陈萌、罗心池 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 100%
| 后台登陆模块：完成后台登入的界面跳转及其后端交互 |  | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 100%
| 后台讲师管理模块：完成讲师管理界面及其后端交互 |  | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 100%
| 后台课程分类管理模块：课程分类增删改查 |  | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 100%
| 后台课程管理模块：课程、课程章节、课程视频增删改查 |  | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 100%
| 后台操作记录模块：操作记录查看 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 100%
| 后台数据管理模块：数据可视化 |  | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 100%
| 用户登录/注册模块：新用户注册、单点登录、第三方登录 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 100%
| 个人中心模块：查看购买、收藏课程、个人设置 |  | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 100%
| 首页模块：导航、课程推送、快捷入口 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 100%
| 前台讲师模块：详情 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 100%
| 前台课程模块：详情、加入课程、点播、评价 |  | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 100%
| 课程支付模块：订单、跳转支付 |  | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 50% | 仅实现了支付逻辑
后端 | 讲师管理模块 | 付碧波、陈冠廷 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 100%
| 课程分类管理模块 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 100%
| 课程管理模块 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 100%
| 视频管理模块 |  | 2021-07-15 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 100%
| 章节管理模块 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 100%
| 操作记录管理模块 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 100%
| 登录管理模块 |  | 2021-07-15 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 100%
| 支付模块 |  | 2021-07-17 | 2021-07-19 | 2021-07-18 | 50% | 仅实现了支付逻辑
| 轮播图模块 |  | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 100%
| 课程评论模块 |  | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2021-07-20 | 100%
| 热门讲师和课程模块 |  | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 100%
| 统计数据管理模块 |  | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-21 | 100%
测试和运维 | 负责测试前后端模块 | 柳祥 | 2021-07-15 | 2021-07-22 |  | 100%